## MainTest_Report
TEST REPORT
| Note: | BÁN VÉ XE
| Date | 18/4/2023
| No | Module code | Pass | Fail | Pending | Number of test cases
| 1 | Chức năng đăng nhập | 18
| 2 | Chức năng đặt vé/bán vé/nhận vé | 45
| 3 | Chức năng sửa vé | 30
| 4 | Chức năng thống kê doanh thu | 7
| 5 | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm nhân viên) | 41
| 6 | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm chuyến đi) | 14
| 7 | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm tuyến đi) | 12
| 8 | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm xe) | 6
|  | Sub total | 173 | 0 | 0 | 0
|  | Test coverage | 173
|  | Test successful coverage | 173

## Cover
TEST CASE
Project Name: | Quản lý hệ thống bán vé xe
Project Code:
Record of change:
Date | Test coverage | Test successful coverage | Faults
2022-03-20 | 100% | 93% | MD2 - TC7(Lỗi nhập nhập số điện thoại, chỉ được nhập số nhưng nhập chữ vẫn được)
2022-03-21 | 100% | 97% | MD2 - TC35 (Lỗi nhận vé, chưa có thông tin nhưng bấm nhận vé vẫn nhận được)
2022-04-18 | 100% | 100%

## Module1
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng đăng nhập
Test requirement:
Pass | 18 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 18
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra chuyển trang khi đăng nhập
TC01 | Kiểm tra chuyển trang giao diện cho nhân viên | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đầy đủ chính xác và bấm Sign in | Chuyển sang trang giao diện của nhân viên không xuất hiện nút quản trị hệ thống và có tên nhân viên xuất hiện ở label giao diện tương ứng với tài khoản đăng nhập | 17/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra chức năng đăng nhập tài khoản , chức năng này dành cho người quản trị hoặc nhân viên
TC02 | Tên tài khoản và mật khẩu chính xác ( đã được đăng ký trước đó ) . Kiểm tra đăng nhập với vai trò tương ứng trong cơ sở dữ liệu | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "nnl" 3. Nhập mật khẩu "leogem14" 4. Nhấn nút Sign in | Chuyển sang trang giao diện của người quản trị hoặc nhân viên tương ứng với tài khoản đăng nhập . " chuyển sang giao diện quản trị " | 17/4/2023 | Pass
3.Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC03 | Kiểm tra tên đăng nhập với mật khẩu để trống | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Không nhập tên tài khoản 3. Không nhập mật khẩu 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
4. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC04 | Kiểm tra tên đăng nhập để trống lúc đăng nhập | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Không nhập tên tài khoản 3. Nhập mật khẩu "leogem14" 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC05 | Kiểm tra mật khẩu để trống lúc đăng nhập | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leost14" 3.Không nhập mật khẩu 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC06 | Kiểm tra tên đăng nhập chứa ký tự đặc biệt | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leost14@" 3.Nhập mật khẩu "leogem14" 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC07 | Kiểm tra nhập tên tài khoản < 6 ký tự | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "nva" 3.Nhập mật khẩu "leogem14" 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
8.Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC08 | Kiểm tra mật khẩu thiếu ký tự chữ thường | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3.Nhập mật khẩu "123456ANH@" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
9.Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC09 | Kiểm tra mật khẩu < 8 ký tự | 1. Mở app và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3. Nhập mật khẩu "456Anh@" 4. Nhấn nút Sign in | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
10. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC10 | Kiểm tra mật khẩu đăng nhập không có chữ số | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3. Nhập mật khẩu "Anhnguyen@" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
11. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC11 | Kiểm tra mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3. Nhập mật khẩu "123456Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
12. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC12 | Kiểm tra mật khẩu chứa khoảng trắng | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3. Nhập mật khẩu " 1 2345 Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
13. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC13 | Tên tài khoản vượt quá 15 và không định dạng có cả chữ và số | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "chacaidosequayvethoi" 3. Nhập mật khẩu "123456@Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
14. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC14 | Kiểm tra tên tài khoản không đúng định dạng có cả chữ và số | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "395457434" 3. Nhập mật khẩu "123456@Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2023 | Pass
15. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC15 | Kiểm tra tên tài khoản chứa khoảng trắng | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "abc 395682" 3. Nhập mật khẩu "123456@Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác ! | 17/4/2022 | Pass
16. Kiểm tra chức năng đăng nhập không thành công
TC16 | Trường hợp mật khẩu thiếu ký tự hoa | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "abc954434" 3. Nhập mật khẩu "123456@anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác! | 17/4/2022 | Pass
17. Kiểm tra đăng nhập không thành công
TC17 | Trường hợp nhập tên tài khoản chính xác , nhập mật khẩu sai( mật khẩu không đúng với tài khoản đã đăng ký ) | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leogem14" 3. Nhập mật khẩu "leogem" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo : Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác! | 17/4/2023 | Pass
18.Kiểm tra đăng nhập không thành công
TC18 | Trường hợp nhập tên tài khoản sai ( không có trong cơ sở dữ liệu ) và nhập mật khẩu. | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên tài khoản "leost11" 3. Nhập mật khẩu "123456@Anh" 4. Nhấn nút đăng nhập | Thông báo: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác! | 17/4/2023 | Pass

## Module2
TEST CASE
System Name： | Quản lí đặt vé chuyến xe
Module Code： | Chức năng đặt vé/bán vé/nhận vé
Test requirement:
Pass | 45 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 45
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra hiện giao diện đặt/bán/nhận vé
TC01 | Khi login vào ứng dụng, giao diện đặt/bán/nhận vé sẽ hiện đầy đủ thông tin | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào | Giao diện đặt/bán/nhận vé sẽ hiện đầy đủ thông tin để có người dùng có thể đặt/bán/nhận vé bao gồm: - Tab bán vé: chọn tuyến xe, chọn giờ, chọn loại xe, số xe, chọn ghế, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày đặt. Các nút bấm thực hiện chức năng: XÁC NHẬN ĐỔI CHUYẾN (sẽ bị ẩn đi), XÓA TẤT CẢ, BÁN VÉ, ĐẶT VÉ. - Tab nhận vé: + Ô tìm kiếm theo mã vé , theo số điện thoại. + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng nhận vé | 18/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra click vào chọn tuyến xe
TC02 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn tuyến xe thì nó có hiện các tuyến xe hiện có | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe | Hiển thị các tuyến xe hiện tại có | 18/4/2023 | Pass
3. Kiểm tra click vào chọn giờ
TC03 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn giờ thì hiện giờ thuộc tuyến đó có thể đặt hoặc bán | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ | Hiển thị giờ thuộc tuyến đó có thể đặt hoặc bán | 18/4/2023 | Pass
4. Kiểm tra click vào chọn loại xe
TC04 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn loại xe thì hiện loại xe thuộc tuyến xe đó và giờ đó có thể đặt và bán vé | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe | Hiển thị loại xe thuộc tuyến xe đó và giờ đó có thể đặt và bán vé | 18/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra click chọn số xe
TC05 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn số xe thì hiển thị số xe thuộc loại xe đó, tuyến đó và giờ đó | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe | Hiển thị số xe thuộc loại xe đó, tuyến đó và giờ đó | 18/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra click chọn số ghế
TC06 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn số ghế thì hiển thị số ghế thuộc loại xe đó, tuyến xe đó, giờ đó và có số xe đó | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô chọn số ghế | Hiển thị số ghế thuộc loại xe đó, tuyến xe đó, giờ đó và có số xe đó | 18/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra nhập số điện thoại
TC07 | Kiểm tra xem khi người dùng nhập vào ô số điện thoại, ô này sẽ bắt buộc nhập 10 số và bắt đầu từ số 0 (cho dù có trùng sđt cũng được), nếu nhập không đúng thì sẽ bắt nhập lại | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô nhập số điện thoại | Đúng định dạng của số điện thoại là có đúng 10 chữ số và bắt đầu từ số 0 | 18/4/2023 | Pass
8. Kiểm tra ngày đặt
TC08 | Kiểm tra xem ngày đặt có hiển thị đúng với khi bật ứng dụng lên so với thời gian hiện tại | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào | Hiển thị đúng với khi bật ứng dụng lên so với thời gian hiện tại | 18/4/2023 | Pass
9. Kiểm tra click vào button chức năng xác nhận chuyển đối vé
TC09 | Kiểm tra xem button chức năng xác nhận chuyển đối vé được ẩn đi khi vào giao diện đặt/bán/nhận vé | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào | Button chức năng xác nhận chuyển đối vé được ẩn đi khi vào giao diện đặt/bán/nhận vé | 18/4/2023 | Pass
10. Kiểm tra giá
TC10 | Kiểm tra xem khi click vào dropbox chọn số xe thì hiển thị giá thuộc loại xe đó, tuyến đó, giờ đó và số ghế đó | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô chọn số ghế | Hiển thị giá thuộc loại xe đó, tuyến đó, giờ đó và số ghế đó | 18/4/2023 | Pass
11. Kiểm tra button chức năng xóa tất cả
TC11 | Kiểm tra xem khi bấm button chức năng xóa tất cả thì các thông tin được click và nhập thì sẽ được xóa hết | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô chọn số ghế 8. Click vào button chức năng xóa tất cả | Các ô thông tin sẽ được xóa hết | 18/4/2023 | Pass
12. Kiểm tra button bán vé
TC12 | Kiểm tra khi click vào button bán vé thì sẽ in ra một file ticket.txt và thay đổi các bảng dữ liệu cần thêm | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô chọn số ghế 8. Click vào trường nhập họ và tên 9. Click vào trường nhập địa chỉ 10. Click vào trường nhập số điện thoại 11. Click vào button bán vé | In ra một file ticket.txt và thay đổi các bảng dữ liệu cần thêm | 18/4/2023 | Pass
13. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu số ghế)
TC13 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa chọn số ghế thì thông báo chưa chọn số ghế nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào trường nhập địa chỉ 9. Click vào trường nhập số điện thoại 10. Click vào button bán vé | Thông báo chưa chọn số ghế nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
14. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu số xe )
TC14 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa chọn số xe thì thông báo chưa chọn số xe nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào trường nhập họ và tên 7. Click vào trường nhập địa chỉ 8. Click vào trường nhập số điện thoại 9. Click vào button bán vé | Thông báo chưa chọn số xe nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
15. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu loại xe)
TC15 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa chọn loại xe thì thông báo chưa chọn loại xe nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào trường nhập họ và tên 6. Click vào trường nhập địa chỉ 7. Click vào trường nhập số điện thoại 8. Click vào button bán vé | Thông báo chưa chọn loại xe nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
16. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu giờ)
TC16 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa chọn giờ thì thông báo chưa chọn giờ nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào trường nhập họ và tên 5. Click vào trường nhập địa chỉ 6. Click vào trường nhập số điện thoại 7. Click vào button bán vé | Thông báo chưa chọn giờ nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
17. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu tuyến)
TC17 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa chọn tuyến xe thì thông báo chưa chọn tuyến xe nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào trường nhập họ và tên 4. Click vào trường nhập địa chỉ 5. Click vào trường nhập số điện thoại 6. Click vào button bán vé | Thông báo chưa chọn tuyến xe nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
18. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu họ và tên)
TC18 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa nhập họ và tên thì thông báo chưa nhập họ và tên nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào button bán vé | Thông báo chưa nhập họ và tên nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
19. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu địa chỉ)
TC19 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa nhập địa chỉ thì thông báo chưa nhập địa chỉ nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào button bán vé | Thông báo chưa nhập địa chỉ nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
20. Kiểm tra button bán vé không thành công (thiếu số điện thoại)
TC20 | Kiểm tra khi click vào button bán vé và chưa nhập số điện thoại thì thông báo chưa nhập số điện thoại nên không bán vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào trường nhập địa chỉ 9. Click vào button bán vé | Thông báo chưa nhập số điện thoại nên không bán vé được | 18/4/2023 | Pass
21. Kiểm tra click chọn tuyến xe và click vào các ô khác sẽ null (chỉ click vào ô giờ mới được hiển thị tiếp)
TC21 | Kiểm tra khi click vào ô tuyến xe và click vào ô giờ sẽ hiện thị các giờ mà tuyến xe đó có, còn các ô còn lại sẽ null | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô giờ | Hiển thị các giờ mà tuyến xe đó có, còn các ô khác sẽ null hết | 18/4/2023 | Pass
22. Kiểm tra click chọn tuyến xe, click vào ô giờ và click vào các ô khác sẽ null (chỉ click vào loại xe mới được hiển thị tiếp)
TC22 | Kiểm tra khi click vào ô tuyến xe, click vào ô giờ, và click vào ô loại xe sẽ hiện thị các loại xe mà tuyến đó có trong giờ đó, còn các ô còn lại sẽ null | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô loại xe | Hiển thị các loại xe mà tuyến đó có trong giờ đó, còn các ô khác sẽ null hết | 18/4/2023 | Pass
23. Kiểm tra click chọn tuyến xe, click vào ô giờ, click vào ô loại xe và click vào các ô khác sẽ null (chỉ click vào số xe mới được hiển thị tiếp)
TC23 | Kiểm tra khi click vào ô tuyến xe, click vào ô giờ, ô loại xe và click vào ô số xe sẽ hiện thị các loại xe mà tuyến đó có trong giờ đó, loại xe đó, còn các ô còn lại sẽ null | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô số xe | Hiện thị các loại xe mà tuyến đó có trong giờ đó, loại xe đó, còn các ô còn lại sẽ null | 18/4/2023 | Pass
24. Kiểm tra click chọn tuyến xe, click vào ô giờ, click vào ô loại xe, click vào ô số xe (số ghế được hiển thị tiếp)
TC24 | Kiểm tra khi click vào ô tuyến xe, click vào ô giờ, ô loại xe và click vào chọn ô số xe, click vào ô số ghế và sẽ hiện thị các số ghế có thể được đặt mà tuyến đó có trong giờ đó, loại xe đó, số xe đó | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô số ghế | Hiển thị các số ghế có thể được đặt mà tuyến đó có trong giờ đó, loại xe đó, số xe đó | 18/4/2023 | Pass
25. Kiểm tra button đặt vé
TC25 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé thì sẽ thay đổi các bảng dữ liệu cần thêm. Trong đó thêm vé mới và vé này trong trạng thái chưa đặt | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào ô chọn số ghế 8. Click vào trường nhập họ và tên 9. Click vào trường nhập địa chỉ 10. Click vào trường nhập số điện thoại 11. Click vào button đặt vé | Thay đổi các bảng dữ liệu cần thêm. Trong đó thêm vé mới và vé này trong trạng thái chưa đặt | 18/4/2023 | Pass
26. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu số ghế)
TC26 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa chọn số ghế thì thông báo chưa chọn số ghế nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào trường nhập địa chỉ 9. Click vào trường nhập số điện thoại 10. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa chọn số ghế nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
27. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu số xe )
TC27 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa chọn số xe thì thông báo chưa chọn số xe nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào trường nhập họ và tên 7. Click vào trường nhập địa chỉ 8. Click vào trường nhập số điện thoại 9. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa chọn số xe nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
28. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu loại xe)
TC28 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa chọn loại xe thì thông báo chưa chọn loại xe nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào trường nhập họ và tên 6. Click vào trường nhập địa chỉ 7. Click vào trường nhập số điện thoại 8. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa chọn loại xe nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
29. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu giờ)
TC29 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa chọn giờ thì thông báo chưa chọn giờ nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào trường nhập họ và tên 5. Click vào trường nhập địa chỉ 6. Click vào trường nhập số điện thoại 7. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa chọn giờ nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
30. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu tuyến)
TC17 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa chọn tuyến xe thì thông báo chưa chọn tuyến xe nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào trường nhập họ và tên 4. Click vào trường nhập địa chỉ 5. Click vào trường nhập số điện thoại 6. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa chọn tuyến xe nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
31. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu họ và tên)
TC31 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa nhập họ và tên thì thông báo chưa nhập họ và tên nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa nhập họ và tên nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
32. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu địa chỉ)
TC32 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa nhập địa chỉ thì thông báo chưa nhập địa chỉ nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa nhập địa chỉ nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
33. Kiểm tra button đặt vé không thành công (thiếu số điện thoại)
TC33 | Kiểm tra khi click vào button đặt vé và chưa nhập số điện thoại thì thông báo chưa nhập số điện thoại nên không đặt vé được | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào ô chọn tuyến xe 4. Click vào ô chọn giờ 5. Click vào ô chọn loại xe 6. Click vào ô chọn số xe 7. Click vào trường nhập họ và tên 8. Click vào trường nhập địa chỉ 9. Click vào button đặt vé | Thông báo chưa nhập số điện thoại nên không đặt vé được | 18/4/2023 | Pass
34. Kiểm tra button nhận vé thành công
TC34 | Kiểm tra khi click vào button nhận vé. Khi đó dữ liệu sẽ được thay đổi, cụ thể là status của ticket sẽ chuyển từ 0 thành 1, in ra file ticket.txt | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào tab nhận vé 4. Nhập id vé hoặc số điện thoại 5. Nhấn Enter 6. Click vào hàng thông tin trong bảng bên dưới để hiển thị thông tin lên và check 7. Bấm nhận vé | Dữ liệu sẽ được thay đổi, cụ thể là status của ticket sẽ chuyển từ 0 thành 1, in ra file ticket.txt | 18/4/2023 | Pass
35. Kiểm tra button nhận vé không thành công
TC35 | Kiểm tra khi click vào button nhận vé, khi đó thông báo không thể nhận vé vì chưa có thông tin | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào tab nhận vé 4. Bấm nhận vé | Thông báo không thể nhận vé vì chưa có thông tin | 18/4/2023 | Pass
36. Kiểm tra button nhận vé không thành công
TC36 | Kiểm tra khi click vào button nhận vé, khi đó thông báo không thể nhận vé vì vé đã nhận rồi, không thể nhận nữa | 1. Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc admin 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click vào tab nhận vé 4. Nhập id vé hoặc số điện thoại 5. Nhấn Enter 6. Click vào hàng thông tin trong bảng bên dưới để hiển thị thông tin lên và check 7. Bấm nhận vé | thông báo không thể nhận vé vì vé đã nhận rồi, không thể nhận nữa | 18/4/2023 | Pass
37. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã
TC37 | Kiểm tra xem có hiển thị đầy đủ các thông tin khi thực hiện tìm vé bằng mã vé. | 1. Đăng nhập 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đang hiện hữu trong cơ sở dữ liệu 5. xem kết quả | Các label đang có trên màng hình sẽ hiển thị Các trường thông tin tương ứng cụ thể là như Các trường. + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. | 18/4/2023 | Pass
38. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé không tồn tại
TC38 | Kiểm tra với tìm vé mà mã vé không tồn tại | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé không có trong cơ sở dữ liệu. 5. xem kết quả. | Hiển thị một cái alert với dòng thông báo : Không có thông tin ! | 18/4/2023 | Pass
39. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé có tồn tại
TC39 | Kiểm tra với tìm vé mà mã vé có tồn tại | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 5. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé đó bao gồm : + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. | 18/4/2023 | Pass
40. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé có tồn tại khi click trên dòng dữ liệu
TC40 | Kiểm tra khi tìm kiếm vé rồi hiển thị, khi click vào dòng dữ liệu, các label có hển thị thong tin lên không. | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 5.Ở tableview kiểm tra xem có đúng với vé đã tìm không. 6. Click vào dòng dữ liệu và quan sát các label có hiển thị thông tin ứng với các dòng khi click hay không. 7. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé+C87+D91 | 18/4/2023 | Pass
41. Kiểm tra có mặc định là tìm kiếm theo id
TC41 | kiểm tra xem khi tìm kiếm vé thì mặt định nó có tìm bằng id không | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 5. xem kết quả. | mặc định ở giao diện radio button tìm theo id sẽ auto sleect vào. | 18/4/2023 | Pass
41. Kiểm tra radiobutton option của tìm kiếm
TC42 | Kiểm tra các radiobutton option tìm kiếm hoạt động khi click (khoogn bị trùng , hoặc không click được) | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 5. Ta click qua các option khác của button như tìm theo số điện thoại, tìm theo id xem có bị lỗi không | Các option tìm kiếm điều hoạt động tốt, không bị trùng nhau khi click, và bật tắt duy nhất | 18/4/2023 | Pass
42. Kiểm tra tìm kiếm theo mã vé không hợp lệ
TC42 | Kiểm tra tìm kiếm vé mà nhập không đúng quy định | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập 'asvdadva' 5. xem kết quả | Mã vé là 1 số nguyên , khi nhập sai thì sẽ hiển thị 1 cái alert thông báo | 18/4/2023 | Pass
43. Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ
TC43 | Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ 10 có đúng hay không | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập '0983765431'. 5. Thực hiện Enter 6. xem kết qủa | Hiển thi các dòng dữ liệu vé đã đặc bao gồm cả đã nhận hoặc chưa nhận đúng với số điện thoại của khác hàng.( có 3 mã vé đã nhận là 3,51,99) | 18/4/2023 | Pass
44. Kiểm tra chức năng tìm vé theo số điện thoại khi click trên dòng dữ liệu
TC44 | kiểm tra sau khi tìm theo số điện thoại , các dòng dữ liệu có click vào và hiển thị trên các label có đúng hay khôgn | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 số điện thoại của 1 khách hàng đã có trong cơ sở dữ liệu. 5.Ở tableview kiểm tra xem có đúng với vé đã tìm không. 6. Click vào dòng dữ liệu và quan sát các label có hiển thị thông tin ứng với các dòng khi click hay không. 7. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé đó bao gồm : + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. Tại các label khi click vào 1 dòng dữ liệu thì nó sẽ hiển thị đúng như thông tin của vé đang click. | 18/4/2023 | Pass
45. Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại không hợp lệ
TC45 | Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ với số điện thoại không hợp lệ( nhỏ hoặc lớn hơn 10 số, nhập có ký tự khác số) | 1. Đăng nhập. 2. Trang sẽ tự động hiện giao diện đặt/bán/nhận vé khi đăng nhập vào 3. Click chọn "Nhận vé" 4. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập các trường hợp '065431','' 5. Thực hiện endter 6. xem kết quả. | Hiển thị 1 cái box alert thông báo | 18/4/2023 | Pass

## Module3
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng sửa đổi vé
Test requirement:
Pass | 30 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 30
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra hiển thị giao diện trực quan
TC01 | Kiểm tra xem có đầy đủ các thông tin khi thực hiện sửa đổi vé hay không | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống,người dùng click chọn "Sửa Đổi Vé" để thực hiện truy cập vào bên sửa đổi vé | Hiển thị tốt các thông tin cần thiết bao gồm : + Ô tìm kiếm theo mã vé , theo số điện thoại. + Thông tin khách hàng mua vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. | 18/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã
TC02 | Kiểm tra xem có hiển thị đầy đủ các thông tin khi thực hiện tìm vé bằng mã vé. | 1. Đăng nhập 2. Click chọn "Sửa đổi vé" 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đang hiện hữu trong cơ sở dữ liệu 4. xem kết quả | Các label đang có trên màng hình sẽ hiển thị Các trường thông tin tương ứng cụ thể là như Các trường. + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. | 18/4/2023 | Pass
3. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé không tồn tại
TC03 | Kiểm tra với tìm vé mà mã vé không tồn tại | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé không có trong cơ sở dữ liệu. 4. xem kết quả. | Hiển thị một cái alert với dòng thông báo : Không có thông tin ! | 2023-03-04 | Pass
4. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé có tồn tại
TC04 | Kiểm tra với tìm vé mà mã vé có tồn tại | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 4. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé đó bao gồm : + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. | 18/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra chức năng tìm vé theo mã với mã vé có tồn tại khi click trên dòng dữ liệu
TC05 | Kiểm tra khi tìm kiếm vé rồi hiển thị, khi click vào dòng dữ liệu, các label có hển thị thong tin lên không. | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 4.Ở tableview kiểm tra xem có đúng với vé đã tìm không. 5. Click vào dòng dữ liệu và quan sát các label có hiển thị thông tin ứng với các dòng khi click hay không. 6. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé đó bao gồm : + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. Tại các label khi click vào 1 dòng dữ liệu thì nó sẽ hiển thị đúng như thông tin của vé đang click. | 2023-03-04 | Pass
6. Kiểm tra có mặc định là tìm kiếm theo id
TC06 | kiểm tra xem khi tìm kiếm vé thì mặt định nó có tìm bằng id không | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 6. xem kết quả. | mặc định ở giao diện radio button tìm theo id sẽ auto sleect vào. | 18/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra radiobutton option của tìm kiếm
TC07 | Kiểm tra các radiobutton option tìm kiếm hoạt động khi click (khoogn bị trùng , hoặc không click được) | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 mã vé đã có trong cơ sở dữ liệu. 4. Ta click qua các option khác của button như tìm theo số điện thoại, tìm theo id xem có bị lỗi khôgn | Các option tìm kiếm điều hoạt động tốt, không bị trùng nhau khi click, và bật tắt duy nhất | 18/4/2023 | Pass
8. Kiểm tra tìm kiếm theo mã vé không hợp lệ
TC08 | Kiểm tra tìm kiếm vé mà nhập không đúng quy định | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập 'asvdadva' 4. xem kết qua | Mã vé là 1 số nguyên , khi nhập sai thì sẽ hiển thị 1 cái alert thông báo | 18/4/2023 | Pass
9. Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ
TC09 | Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ 10 có đúng hay không | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập '0983765431'. 4. Thực hiện endter 5. xem kết qủa | Hiển thi các dòng dữ liệu vé đã đặc bao gồm cả đã nhận hoặc chưa nhận đúng với số điện thoại của khác hàng.( có 3 mã vé đã nhận là 3,51,99) | 18/4/2023 | Pass
10. Kiểm tra chức năng tìm vé theo số điện thoại khi click trên dòng dữ liệu
TC10 | kiểm tra sau khi tìm theo số điện thoại , các dòng dữ liệu có click vào và hiển thị trên các label có đúng hay khôgn | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô nhập tìm kiếm vé, ta nhập 1 số điện thoại của 1 khách hàng đã có trong cơ sở dữ liệu. 4.Ở tableview kiểm tra xem có đúng với vé đã tìm không. 5. Click vào dòng dữ liệu và quan sát các label có hiển thị thông tin ứng với các dòng khi click hay không. 6. xem kết quả. | Bản dữ liệu sẽ hiển thị các cột thông tin của cái vé đó bao gồm : + Thông tin khách hàng của vé ( tên, số điện thoại, địa chỉ). + Thông tin của vé (mã vé, ngày đặc, xe, nhân viên bán, điểm đi, điểm đến, ngày giờ xuất phát, ghế được chọn. + Ô hiển thị thông tin các vé khi tìm kiếm. + Có hiển thị các chức năng hủy vé, đổi chuyến ,save. Tại các label khi click vào 1 dòng dữ liệu thì nó sẽ hiển thị đúng như thông tin của vé đang click. | 18/4/2023 | Pass
11. Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại không hợp lệ
TC11 | Kiểm tra tìm kiếm theo số điện thoại hợp lệ với số điện thoại không hợp lệ( nhỏ hoặc lớn hơn 10 số, nhập có ký tự khác số) | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta nhập các trường hợp '065431','' 4. Thực hiện endter 5. xem kết quả. | Hiển thị 1 cái box alert thông báo | 18/4/2023 | Pass
12. Kiểm tra hủy vé với vé đã nhận
TC12 | Kiểm tra khi thực hiện chức năng hủy vé đối với các đã nhận | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé đã nhận để thực hiện kiểm tra chức năng (ở đây ta được cung cấp vé số 3 "đã nhận") 4. Click vào dòng dữ liệu vé muốn hủy 5. Click vào button hủy vé 6. xem kết quả. | Hiển thị alert thông báo 'vé đã nhận, không thể sửa'. | 18/4/2023 | Pass
13. Kiểm tra hủy vé với vé chưa nhận
TC13 | Kiểm tra khi thực hiện chức năng hủy vé đối với các vé chưa nhận | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé đã nhận để thực hiện kiểm tra chức năng (ở đây ta được cung cấp vé số 63 "đã nhận") 4. Click vào dòng dữ liệu vé muốn hủy 5. Click vào button hủy vé 6. xem kết quả. | Hiển thị alert thông báo 'hủy vé thành công' | 2023-03-04 | Pass
14. Kiểm tra clear giao diện sau khi hủy vé thành công và thất bại
TC14 | Kiểm tra giao diện clear sạch sẽ sau khi thực hiện chức năng hủy vé cho dù có hủy được hay không | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé đã nhận để thực hiện kiểm tra chức năng (ở đây ta được cung cấp vé số 63 "đã nhận") 4. Click vào dòng dữ liệu vé muốn hủy 5. Click vào button hủy vé 6. xem kết quả. | tất cả các thông tin đang được hiển thị trên giao diện sẽ được xóa sạch sẽ. | 18/4/2023 | Pass
15. Kiểm tra hiển thị các ghế trống của chuyến xe đó, khi khách yêu cầu sửa đổi ghế, đối với chuyến còn ghế trống
TC15 | kiểm tra việc khi khách hàng yêu cầu sửa đổi ghế . Kiểm tra xem giao diện có hiển thị các ghế trống của chuyến xe mà vé đó đặt hay không. | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 96 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào 6. xem kết quả. | Sẽ hiển thị các ghế trống đang hiện hành ứng với chuyến đi và xe của vé đang được đặt. Test : ứng với vé 96 khi nhập sẽ còn 2 ghế trống của chuyến đi và xe vé đang dặt là 9, 10 | 18/4/2023 | Pass
16. Kiểm tra đổi ghế với các vé đã nhận
TC16 | kiểm tra việc khi khách hàng yêu cầu sửa đổi ghế . Kiểm tra xem giao diện có hiển thị các ghế trống của chuyến xe mà vé đó đặt hay không. | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 3 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào ghế muốn chọn 6. Ấn vào save 7. xem kết quả. | Hiển thị alert thông báo đổi thất bại, do vé đã nhận rồi thì sẽ không được thực hiện sửa đổi | 18/4/2023 | Pass
17. Kiểm tra đổi ghế với các vé chưa nhận và thời gian sửa đổi trước giờ khởi hành của chuyến vé đặt 60p (hợp lệ)
TC17 | Kiểm tra vé chưa nhận thực hiện đổi ghế, với điều kiện đổi trước 60p hợp lệ | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 272 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào ghế muốn chọn 6. Ấn vào save 7. xem kết quả. | Sửa đổi thành công và kèm theo đó có 1 cái thông báo 'sửa đổi thành công' đồng thời clear giao diện | 18/4/2023 | Pass
18. Kiểm tra đổi ghế với các vé chưa nhận và thời gian sửa đổi trong giờ khởi hành của chuyến vé đặt 60p (không được phép)
TC18 | Kiểm tra vé chưa nhận thực hiện đổi ghế, với điều kiện đổi trong 60p là không hợp lệ | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 272 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào ghế muốn chọn 6. Ấn vào save 7. xem kết quả. | Sửa đổi thành công và kèm theo đó có 1 cái thông báo 'sửa đổi thành công' đồng thời clear giao diện | 18/4/2023 | Pass
19. Kiểm tra sau khi đổi vé thành công thì ghế mà vé đã đặt trước đó có trả về trạng thái trống.
TC19 | Kiểm tra vé chưa nhận thực hiện đổi ghế, với điều kiện đổi trước 60p hợp lệ | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 272 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào ghế muốn chọn 6. Ấn vào save 7. xem kết quả. 8. sau khi thực hiện thành công, cũng với mã vé đó ta đặt lại ghế cũ. 9. Ấn save để xem kết quả | Kế quả mong muốn là ghế cũ của vé sửa đổi ghế được trả về trạng thái trống để cho khách hàng khác có thể đặc ghế đó, hoặc các trường hợp đổi ghế khác có thể đặt. Test : đổi từ ghế 7 sang 9 , lúc này ghế 7 sẽ trống, thực hiện đổi lại ghế 7 thì ghế số 9 trống trong chuyến xe đó. | 18/4/2023 | Pass
20. Kiểm tra sau khi đổi vé thành công thì ghế mà vé đang đặt đó có cho thành trạng thái đã đặt
TC20 | Kiểm tra vé chưa nhận thực hiện đổi ghế, với điều kiện đổi trước 60p hợp lệ | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 272 4. Click vào dòng dữ liệu 5. Tại combobox chọn ghế bấm vào ghế muốn chọn 6. Ấn vào save 7. Thực hiệm tìm kiếm lai vé đã sửa đổi ghế 8. Xem và kiểm tra kết quả. | Kế quả mong muốn là ghế đang đặt của vé sửa đổi ghế được trả về trạng thái đã đặt để cho khách hàng khác không thể đặc ghế đó, hoặc các trường hợp đổi ghế khác không thể đặt. | 18/4/2023 | Pass
21. Kiểm tra thực hiện việc đổi chuyến đối với các vé đã nhận
TC21 | kiểm tra việc đổi chuyến đối với các vé đã nhận | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với vé vd : 1 4. Click vào dòng dữ liệu 5 Click ấn nút Đổi chuyến | Hiển thị 1 cái thông báo alert 'vé đã được nhận, không được phé thay đổi. | 18/4/2023 | Pass
22. Kiểm tra thực hiện việc đổi chuyến khi không click chọn vé
TC22 | Kiểm tra việc bấm nút đổi chuyến mà không chọn vé để đổi | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Click chọn nút 'Đổi chuyến' 4. Kiểm tra va quan sát kết quả | Hiển thị 1 cái thông báo alert để thông báo là : "Vui lòng chọn vé để đổi chuyến". | 2023-03-04 | Pass
23. Kiểm tra thực hiện chuyển qua side đặt vé với việc đổi chuyến đối với các vé chưa nhận
TC23 | kiểm tra việc chuyển qua page đặt ,bán vé đối với các vé chưa nhận | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với số điện thoại : 0986547213 4. Click vào dòng dữ liệu 5 Click ấn nút Đổi chuyến | Chuyển qua side giao diện đặt vé. | 18/4/2023 | Pass
24. Kiểm tra hiển thi thông tin khách hàng khi chuyển side đặt lại chuyến đi của vé chưa nhận
TC24 | Kiểm tra hiển thị thông tin khách hàng | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với số điện thoại : 0986547213 4. Click vào dòng dữ liệu 5 Click ấn nút Đổi chuyến | Hiển thị thông tin khách hàng trong vé đã chọn để đổi chuyến ứng với các trường dữ liệu trên giao diện bao gồm: +Họ và tên +Địa chỉ +Số điện thoại | 18/4/2023 | Pass
25. Kiểm tra việc đổi chuyến cho khách hàng
TC25 | Kiểm tra việc đổi chuyến cho khách hàng | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với số điện thoại : 0986547213 4. Click vào dòng dữ liệu 5 Click ấn nút Đổi chuyến 6. Thực hiện select các trường dữ liệu để đặt lại chuyến cho khách hàng 7.Ấn nút "xác nhận đổi chuyến" 8.Sau khi đổi chuyến thành công, click chọn chức năng 'sửa đổi vé' để sử dụng chức năng tìm kiếm để kiểm tra vé vừa sửa cho khách hàng. 9. Kiểm tra kết quả. | Thực hiện thành công việc đổi chuyến cho khách hàng bao gồm luôn việc có thể đặt lại cái ghế trống hiện có trong xe. Test : Ban đầu :Vé đi từ Thành phố hồ chí minh 5:00:00 xe 2 ghế 7 Sau khi đổi : Vé đi từ Thành phố hồ chí minh 10:00:00 xe 3 ghế 10 | 18/4/2023 | Pass
26. Kiểm tra button 'xác nhận đổi chuyến " bật tắt
TC26 | Kiểm tra button bật tắt khi thực hiện đổi chuyến giữa 2 side đặt bán vé và sửa đổi vé | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn "Sửa đổi vé". 3. Tại ô tìm kiếm vé ta thực hiện tìm kiếm vé với số điện thoại : 0986547213 4. Click vào dòng dữ liệu 5 Click ấn nút Đổi chuyến 6. Thực hiện select các trường dữ liệu để đặt lại chuyến cho khách hàng 7.Ấn nút "xác nhận đổi chuyến" 8.Sau khi đổi chuyến thành công, click chọn chức năng 'sửa đổi vé' để sử dụng chức năng tìm kiếm để kiểm tra vé vừa sửa cho khách hàng. 9. Kiểm tra kết quả. | Khi không có vé nào trong phiên làm việc thực hiện đổi chuyến thì button "xác nhận đổi chuyến" ở trạng thái bất khả dụng ( mờ đi) Khi có vé cần chuyển đổi chuyến thì button "xác nhận đổi chuyến" ở trạng thái khả dụng ( không còn mờ) | 18/4/2023 | Pass
27. Kiểm tra trước 30 phút chuyến xe chạy thì tất cả các vé chưa nhận sẽ bị xóa ra khỏi cơ sở dữ liệu
TC27 | Thực hiện xóa các vé đã đặt mà chưa nhận , khi mà trước 30 phút xe chạy mà khách chưa nhận thì vé đó bị xóa luôn | 1. Thực hiện thêm 1 vé vào cơ sở dữ liệu căng chỉnh làm sao cho vé đó gần tới 30p trước khi xe chạy của chuyến đo. 2. đợi tới trước 30 phút xe chạy . 3 mở cơ sở dữ liệu lên lại và thực hiện kiểm tra kết quả | Trước khi chuyến xe chạy 30p mà vé nào đã đặt mà không nhận sẽ bị xóa. | 18/4/2023 | Pass
28. Kiểm tra việc tự động cập nhật việc xóa vé với các ghế.
TC28 | Kiểm tra các ghế ứng với các vé bị xóa do việc tự động cập nhật xóa vé khi mà các vé đã đặt mà không nhận trước 30 phút xe chạy | 1. Thực hiện thêm vài vé vào cơ sở dữ liệu căng chỉnh làm sao cho vé đó gần tới 30p trước khi xe chạy của chuyến đo. 2. Đợi tới trước 30 phút xe chạy . 3. Mở cơ sở dữ liệu lên lại và thực hiện kiểm tra kết quả | Các ghế ứng với vé đã xóa trở về trạng thái trống để cho các vé khác có thể chuyển hoặc, khách hàng có thể đặt , mua vé | 18/4/2023 | Pass
29. Kiểm tra việc tự động cập nhật việc xóa vé với các ghế.
TC29 | Kiểm tra các ghế ứng với các vé bị xóa do việc tự động cập nhật xóa vé khi mà các vé đã đặt mà không nhận trước 30 phút xe chạy | 1. Thực hiện thêm vài vé vào cơ sở dữ liệu căng chỉnh làm sao cho vé đó gần tới 30p trước khi xe chạy của chuyến đo. 2. Đợi tới trước 30 phút xe chạy . 3. Mở cơ sở dữ liệu lên lại và thực hiện kiểm tra kết quả | Các ghế ứng với vé đã xóa trở về trạng thái trống để cho các vé khác có thể chuyển hoặc, khách hàng có thể đặt , mua vé | 18/4/2023 | Pass
30. Kiểm tra việc tự động khóa ghế của chuyến xe trước khi xe chạy 5 phút
TC30 | Kiểm tra các ghế trống của chuyến xe có bị khóa để cho không được đặt vé hay bán vé sửa chửa gì không. Trước khi xe chạy 5 phút | 1. Thực hiện sửa đổi ngày giờ chuyến đi, trong cơ sở dữ liệu gần gần với thời gian hiện tại trước 5 phút. 2. đợi ít phút cho nó lố 5 phút trước khi xe chạy. 3 Mở cơ sở dữ liệu lên lại và thực hiện quan sát | Các ghế trống không có ai đặc hàng thì thì trước khi xe chạy 5 phút nó xẻ bị khóa ghế và không còn bất cứ tác động nào lên ghế đó nữa | 18/4/2023 | Pass

## Module4
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe khách
Module Code： | Chức năng thống kê
Test requirement:
Pass | 7 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 7
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra giao diện báo cáo thông kê theo ngày của các chuyến
TC01 | Kiểm tra giao diện báo cáo thông kê theo ngày của các chuyến có đúng với thiết kế không | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê | Giao diện đáp ứng đủ theo thiết kế bao gồm , biểu đồ tròn, ô chọn ngày tháng | 18/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra chưa nhập ngày mà click để thống kê theo ngày
TC02 | Kiểm tra việc click chọn button 'OK' mà chưa chọn ngày để thống kê | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê 3. Click chọn 'OK' | Hiển thị thông báo alert 'vui lòng chọn ngày' | 18/4/2023 | Pass
3. Kiểm tra việc thống kê theo ngày mà không có dữ liệu để thống kê
TC03 | Kiểm tra việc thống kê theo ngày, tuy nhiên ngày này không có dữ liệu trong hệ thống | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê 3. Chọn ngày để thống kê : '1/1/2000 4. Click chọn 'OK' | Hiển thị thông báo alert 'không có dữ liệu' | 18/4/2023 | Pass
4. Kiểm tra thống kê theo ngày theo ngày có dữ liệu
TC04 | Kiểm tra thống kê theo ngày đối với các chuyến đi | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê 3. Chọn ngày để thống kê : '19/4/2023 4. Click chọn 'OK' | Xuất hiện biểu đồ tròn hiển thị các phần thống kê theo các chuyến. Bên dưới là thông tin của các chuyến xe trong ngày kèm theo số tiền của từng chuyến | 18/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra giao diện thống kê theo tháng
TC05 | Kiểm tra giao diện báo cáo thông kê theo tháng của các tuyến có đúng với thiết kế không | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê | Giao diện đáp ứng đủ theo thiết kế bao gồm: + Biểu đồ tròn để hiển thị thống kê. + Combobox chọn tháng + Combobox chọn năm + Nút Ok | 18/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra thống kê theo tháng của các tuyến theo tháng không có dữ liệu
TC04 | Kiểm tra việc thống kê theo tháng của các tuyến, tuy nhiên tháng này không có dữ liệu trong hệ thống | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê. 3. Chọn thống kê theo tháng. 4. Chọn tháng : 9. 5. Chọn năm: 2023. 6. Click chọn 'OK'. | Hiển thị thông báo alert 'không có dữ liệu' | 18/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra thống kê theo tháng của các tuyến xe theo tháng có dữ liệu
TC04 | Kiểm tra việc thống kê theo tháng của các tuyến, tuy nhiên tháng này không có dữ liệu trong hệ thống | 1. Đăng nhập. 2. Click chọn thống kê. 3. Chọn thống kê theo tháng. 4. Chọn tháng : 1. 5. Chọn năm: 2023. 6. Click chọn 'OK'. | Xuất hiện biểu đồ tròn hiển thị các phần thống kê theo các chuyến. Bên dưới là thông tin của các tuyến xe cùng với số liệu đó trong tháng | 18/4/2023 | Pass

## Module5
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm nhân viên)
Test requirement:
Pass | 41 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 41
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC1 | Trường hợp nhập đầy đủ thông tin nhưng chưa chọn giới tính | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Nhập đẩy đủ các thông tin 4. Chưa chọn giới tính 5. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng chọn giới tính ! | 17/4/2023 | Pass
2.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC2 | Trường hợp nhập đầy đủ thông tin nhưng chưa chọn ngày sinh | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Nhập đẩy đủ các thông tin 4. Chưa chọn ngày sinh 5. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng chọn ngày sinh ! | 17/4/2023 | Pass
3.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC3 | Trường hợp nhập và chọn không đủ thông tin | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Không nhập hay chọn đầy đủ thông tin 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
4.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC4 | Trường hợp nhập và chọn để trống tên đăng nhập | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Không nhập tên đăng nhập 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
5.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC5 | Trường hợp nhập và chọn để trống mật khẩu | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Không nhập mật khẩu 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
6.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC6 | Trường hợp nhập và chọn để trống địa chỉ | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Không nhập địa chỉ 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
7.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC7 | Trường hợp nhập và chọn để trống số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Không nhập số điện thoại 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
8.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC8 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập là "nvb" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
9.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC9 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điển đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập "nvb12" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
8.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC8 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập "aaaaaab" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
10.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC10 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "leogem" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
11.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC11 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "leogem14" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
12.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC12 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "Leogem14" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
13.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC13 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "12345678@" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
14.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC14 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "12345678" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
15.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC15 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "@@@@@@@!" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
16.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC16 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "123456" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
17.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC17 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "BinhDuong@" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
18.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC18 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "BinhDuong77" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
19.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC19 | Trường hợp chưa chọn vai trò cho người dùng | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng chưa chọn vai trò 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng chọn vai trò ! | 17/4/2023 | Pass
20.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC20 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "1234567890" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
21.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC21 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "abc1234567" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
22.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC22 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "09876443999" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
23.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC23 | Trường hợp nhập số điện thoại đã đăng ký | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại đã đăng ký 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại đã tồn tại | 17/4/2023 | Pass
24.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC24 | Trường hợp nhập tên đăng nhập dã đăng ký | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập tên đăng nhập đã đăng ký 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập đã tồn tại | 17/4/2023 | Pass
25.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC25 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập là "nvb" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
26.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC26 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điển đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập "nvb12" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
27.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC27 | Trường hợp nhập tên đăng nhập không đúng định dạng 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập tên đăng nhập "aaaaaab" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập phải chứa ít nhất 1 chữ cái, 1 số và tối thiểu 6 ký tự | 17/4/2023 | Pass
28.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC28 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "leogem" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
29.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC29 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "leogem14" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
30.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC30 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "Leogem14" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
31.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC31 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "12345678@" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
32.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC32 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "12345678" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
33.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC33 | Trường hợp nhập mật khẩu không đúng định dạng có 1 chữ thường và 1 chữ hoa, có 1 số, ký tự đặc biệt và tối thiểu 8 ký tự | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập mật khẩu "@@@@@@@!" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ thường và chữ hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt và có độ dài tối thiểu 8 ký tự | 17/4/2023 | Pass
34.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC34 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "123456" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
35.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC35 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "BinhDuong@" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
36.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC36 | Trường hợp nhập địa chỉ không đúng định dạng (không chứa ký tự đặc biệt, chỉ chứa chữ) | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đầy đủ thông tin và nhập địa chỉ "BinhDuong77" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Địa chỉ không hợp lệ, không được có số và ký tự đặc biệt | 17/4/2023 | Pass
37.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC37 | Trường hợp chưa chọn vai trò cho người dùng | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng chưa chọn vai trò 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Vui lòng chọn vai trò ! | 17/4/2023 | Pass
38.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC38 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "1234567890" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
38.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC38 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "abc1234567" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
39.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC39 | Trường hợp nhập sai định dạng của số điện thoại | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại "09876443999" 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại không hợp lệ Số điện thoại bắt đầu từ 0 và chỉ có 10 số | 17/4/2023 | Pass
40.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC40 | Trường hợp nhập số điện thoại đã đăng ký | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập số điện thoại đã đăng ký 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Số điện thoại đã tồn tại | 17/4/2023 | Pass
41.Kiểm tra đăng ký không thành công
TC41 | Trường hợp nhập tên đăng nhập dã đăng ký | 1. Giao diện cho quản trị viên và chọn quản trị hệ thống 2. Chọn thêm nhân viên 3. Điền đủ thông tin nhưng nhập tên đăng nhập đã đăng ký 4. Bấm nút sign up | Thông báo: Tên đăng nhập đã tồn tại | 17/4/2023 | Pass

## Module6
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm chuyến đi)
Test requirement:
Pass | 14 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 14
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra chuyển trang khi đăng nhập
TC01 | Kiểm tra chuyển trang giao diện cho Admin | 1. Mở App và xuất hiện Login form 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu có vai trò Admin tương ứng trong cơ sở dữ liệu | Chuyển sang trang giao diện của quản trị viên xuất hiện nút quản trị hệ thống và có tên quản trị xuất hiện ở label giao diện tương ứng với tài khoản đăng nhập | 17/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC02 | Kiểm tra các trường không nhập đầy đủ thông tin | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Không nhập giá tiền của chuyến xe 5. Bấm nút "Thêm chuyến đi" | Thông báo: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin | 17/4/2023 | Pass
3.Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC03 | Kiểm tra các trường không nhập đầy đủ thông tin | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Không nhập số xe của chuyến xe 5.Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
4. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC04 | Kiểm tra các trường không nhập đầy đủ thông tin | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Không nhập mã tài xế của chuyến xe 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC05 | Kiểm tra mã số xe có nhập đúng định dạng chỉ có số | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập mã tài xế là chữ cái, vd: "abc" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Mã số xe phải là số. Vui lòng nhập lại ! | 17/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC06 | Kiểm tra trường hợp giá tiền có chữ cái | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập giá tiền là "10000abc" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Giá tiền phải là số. Vui lòng nhập lại ! | 17/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC07 | Kiểm tra trường hợp mã nhân viên có chữ cái | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập mã nhân viên "12abc" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Tên nhân viên phải là số. Vui lòng nhập lại ! | 17/4/2023 | Pass
8.Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC08 | Kiểm tra trường hợp để trống ngày giờ khởi hành | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Không nhập giờ khởi hành 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ! | 17/4/2023 | Pass
9.Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC09 | Kiểm tra trường hợp nhập giờ khởi hành không đúng định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập giờ khởi hành là "abc123" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Định dạng ngày tháng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 17/4/2023 | Pass
10. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC10 | Kiểm tra trường hợp nhập giờ khởi hành không đúng định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập tháng sai(vượt quá 12 tháng) trong giờ khởi hành, vd: "2023-21-04 09:00:00" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Định dạng ngày tháng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 17/4/2023 | Pass
11. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC11 | Kiểm tra trường hợp nhập giờ khởi hành không đúng định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập ngày sai(vượt quá 30-31 ngày) trong giờ khởi hành, vd: "2023-04-32 09:00:00" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Định dạng ngày tháng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 17/4/2023 | Pass
12. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC12 | Kiểm tra trường hợp nhập giờ khởi hành không đúng định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập giờ sai(vượt quá số giờ) trong giờ khởi hành, vd: "2023-04-32 25:00:00" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Định dạng ngày tháng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 17/4/2023 | Pass
13. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC13 | Kiểm tra giờ khởi hành không được trước giờ hiện tại | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập giờ khởi hành trước giờ hiện tại(17/04/2023), vd nhập giờ "2023-04-17 05:00:00" 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Giờ khởi hành phải lớn hơn thời gian hiện tại ! | 17/4/2023 | Pass
14. Kiểm tra chức năng thêm chuyến đi
TC14 | Kiểm tra thêm chuyến đi có số xe và giờ khởi hành đã tồn tại | 1. Đăng nhập với tài khoản Admin 2. Chọn quản trị hệ thống 3. Chọn chức năng thêm chuyến đi 4. Nhập số xe và giờ khởi hành đã có trong cơ sở dữ liệu 5. Bấm nút thêm chuyến đi | Thông báo : Chuyến đi đã tồn tại ! | 17/4/2023 | Pass

## Module7
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm tuyến đi)
Test requirement:
Pass | 12 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 12
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra hiển thị giao diện trực quan của chức năng thêm tuyến đi
TC01 | Kiểm tra xem khi bấm vào giao diện thêm tuyến đi có đầy đủ thông tin | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm tuyến đi | Có đầy đủ các ô nhập thông tin cần thiết để thêm tuyến đi gồm: - Điểm bắt đầu - Điểm kết thúc - Khoảng cách dự kiến - Thời gian dự kiến -Button THÊM TUYẾN ĐI | 18/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra click vào ô điểm bắt đầu
TC02 | Kiểm tra xem khi click vào ô điểm bắt đầu sẽ hiển thị các điểm bắt đầu mà hệ thống đang có | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô điểm bắt đầu | Hiển thị các điểm bắt đầu mà hệ thống đang có | 18/4/2023 | Pass
3. Kiểm tra click vào ô điểm kết thúc
TC03 | Kiểm tra xem khi click vào ô điểm kết thúc sẽ hiển thị các điểm kết thúc mà hệ thống đang có | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô điểm kết thúc | Hiển thị các điểm kết thúc mà hệ thống đang có | 2023-03-04 | Pass
4. Kiểm tra nhập vào ô khoảng cách dự kiến
TC04 | Kiểm tra khi nhập vào ô khoảng cách dự kiến, chỉ được nhập số, không được nhập chữ | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click nhập vào ô khoảng cách dự kiến | Thông báo nhập sai định dạng nếu nhập chữ | 18/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra nhập vào ô thời gian dự kiến
TC05 | Kiểm tra khi nhập vào ô thời gian dự kiến, phải nhập đúng định dạng HH:MM:SS | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click nhập vào ô thời gian dự kiến | Thông báo nhập sai, bắt nhập lại nếu nhập sai định dạng HH:MM:SS | 18/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra button thêm tuyến đi thành công
TC06 | kiểm tra xem click vào button thêm chuyến đi, sẽ thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu chuyến đi | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Click vào ô nhập thời gian dự kiến 7. Bấm THÊM CHUYẾN ĐI | Thêm dữ liệu chuyến đi đã nhập vào bảng dữ liệu chuyến đi | 18/4/2023 | Pass
7. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (thiếu điểm bắt đầu)
TC07 | kiểm tra xem click vào button thêm tuyến đi, thông báo chưa nhập đủ thông tin hoặc thông tin nhập sai định dạng nên không thể thêm tuyến đi | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm tuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Bấm THÊM TUYẾN ĐI | Thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin | 18/4/2023 | Pass
8. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (thiếu điểm kết thúc)
TC08 | kiểm tra xem click vào button thêm tuyến đi, thông báo chưa nhập đủ thông tin hoặc thông tin nhập sai định dạng nên không thể thêm tuyến đi | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm tuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Bấm THÊM TUYẾN ĐI | Thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin | 18/4/2023 | Pass
9. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (thiếu khoảng cách dự kiến)
TC09 | kiểm tra xem click vào button thêm tuyến đi, thông báo chưa nhập đủ thông tin hoặc thông tin nhập sai định dạng nên không thể thêm tuyến đi | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm tuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Bấm THÊM TUYẾN ĐI | Thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin | 18/4/2023 | Pass
10. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (thiếu thời gian dự kiến)
TC10 | kiểm tra xem click vào button thêm tuyến đi, thông báo chưa nhập đủ thông tin hoặc thông tin nhập sai định dạng nên không thể thêm tuyến đi | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm tuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Bấm THÊM TUYẾN ĐI | Thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin | 18/4/2023 | Pass
11. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (Trùng điểm đến và điểm đi)
TC11 | kiểm tra xem click vào button thêm chuyến đi, thông báo rằng điểm đến và điểm đi trùng | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Click vào ô nhập thời gian dự kiến 6. Bấm THÊM CHUYẾN ĐI | Thông báo nhập điểm đến và điểm đi bị trùng, vui lòng nhập lại | 18/4/2023 | Pass
12. Kiểm tra button thêm tuyến đi thất bại (Điểm đến và điểm đi đã có)
TC12 | kiểm tra xem click vào button thêm chuyến đi, thông báo nhập điểm đến và điểm đi bị trùng trong dữ liệu hiện có | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Click vào ô nhập thời gian dự kiến 6. Bấm THÊM CHUYẾN ĐI | Thông báo nhập điểm đến và điểm đi bị trùng trong dữ liệu hiện có, vui lòng nhập lại | 18/4/2023 | Pass

## Module8
TEST CASE
System Name： | Quản lý hệ thống đặt vé xe
Module Code： | Chức năng quản trị hệ thống(Thêm xe)
Test requirement:
Pass | 6 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 6
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra hiển thị giao diện trực quan của chức năng thêm xe
TC01 | Kiểm tra xem khi bấm vào giao diện thêm xe có đầy đủ thông tin | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm xe | Có đầy đủ các ô nhập thông tin cần thiết để thêm xe gồm: - Số xe - Sức chứa - Loại xe - Button THÊM XE | 18/4/2023 | Pass
2. Kiểm tra click vào ô nhập số xe không thành công
TC02 | Kiểm tra xem khi click vào ô nhập số xe, chỉ được nhập số. Nếu nhập chữ thì thông báo sai và nhập lại | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm xe 3. Click vào ô nhập số xe | Thông báo nhập sai định dạng, vui lòng nhập lại. Chỉ được nhập số, không nhập chữ | 18/4/2023 | Pass
3. Kiểm tra click ô nhập sức chứa không thành công
TC03 | Kiểm tra xem khi click vào ô nhập sức chứa, chỉ cho phép nhập hơn 10 và bé hơn 50 | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm xe 3. Click vào ô nhập sức chứa | thông báo lỗi nhập sai nếu người dùng nhập bé hơn 10 và lớn hơn 50 | 18/4/2023 | Pass
4. Kiểm tra button thêm xe thành công
TC04 | Kiểm tra khi click vào button thêm xe, sẽ thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu xe | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click nhập vào ô số xe 4. Click nhập vào ô sức chứa 5. Click chọn loại xe 6. Click button thêm xe | Thông báo thêm xe thành công | 18/4/2023 | Pass
5. Kiểm tra button thêm xe thất bại (sức chứa sai)
TC05 | Kiểm tra khi click vào button thêm xe, thông báo không thể thêm xe do nhập sai thông tin sức chứa và vui lòng nhập lại. | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click nhập vào ô số xe 4. Click nhập vào ô sức chứa 5. Click chọn loại xe 6. Click button thêm xe | thông báo không thể thêm xe do nhập sai thông tin và vui lòng nhập lại | 18/4/2023 | Pass
6. Kiểm tra button thêm xe thất bại (Số xe đã tồn tại)
TC06 | Kiểm tra khi click vào button thêm xe, thông báo không thể thêm xe do nhập sai thông tin số xe trùng và vui lòng nhập lại. | 1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng click chọn "Quản trị hệ thống" 2. Chọn tab thêm chuyến đi 3. Click vào ô chọn điểm bắt đầu 4. Click vào ô chọn điểm kết thúc 5. Click vào ô nhập khoảng cách dự kiến 6. Click vào ô nhập thời gian dự kiến 7. Bấm THÊM CHUYẾN ĐI | thông báo không thể thêm xe do nhậptrùng số xe và vui lòng nhập lại | 18/4/2023 | Pass